用户需求书

一、研究内容

成果要求：完成课题总报告2篇（含1篇完整版、1篇精简版）；完成《“十五五”海南特色新质生产力产业链发展目标、任务和政策措施研究》《“十五五”创新驱动发展目标、任务、政策措施研究》《“十五五”海洋经济发展目标、任务、政策措施研究》专项报告6篇（含3篇完整版、3篇精简版）；形成决策咨询报告报送省领导不少于3篇；研究成果支撑形成并写入海南省“十五五”规划基本思路、“十五五”建议、《纲要》草案文本，成果转化率（建议采纳率）不低于50%。

1.关于“十五五”海南特色新质生产力产业链发展目标、任务和政策措施研究

研究重点：结合新质生产力的内涵、关键特征和形成条件，分析海南发展新质生产力的基础现状及优势劣势；结合新一轮科技革命和产业变革态势，以及海南资源环境特点和产业基础特征，因地制宜研究提出“十五五”时期海南加快形成特色新质生产力产业链的重点方向、总体思路、主要任务、政策措施和实施路径。

2.关于“十五五”创新驱动发展目标、任务、政策措施研究

研究重点：梳理海南创新驱动发展现状特征、优势劣势，以及存在的困难问题；借鉴国内外经验做法，围绕提高自主创新能力、深化科技体制改革、优化创新环境、扩大科技开放合作等方面，研究提出“十五五”时期海南创新驱动发展战略目标、重点任务、政策措施和实施路径。

3.关于“十五五”海洋经济发展目标、任务、政策措施研究

研究重点：梳理海南海洋经济发展现状，并与全国兄弟省份进行横向对比分析，摸清海南发展海洋经济的优劣势及存在问题；立足新发展新趋势，研判海洋经济发展和海洋资源开发的新机遇、新挑战，围绕再造一个“海上海南”，研提“十五五”时期海南海洋经济发展总体思路、重点方向、重大任务和重要举措。

二、课题服务期

服务期为合同签订之日起至2026年3月31日。

三、申报要求

1.课题负责人应具有高级（或相当于高级）专业技术职称，具备较强的组织和协调能力，具有较高的理论素养和分析解决问题的能力。课题组负责人必须是该课题研究全过程中的真正组织者和指导者，并担负实质性研究工作，挂名或不担负实质性研究工作的，不得作为课题组负责人。课题负责人必须参加海南省发展和改革委员会组织的成果汇报及评审会，并汇报课题研究成果。

2.课题组成员应包含至少5名研究生学历或高级职称或相当于处级及以上级别人员（提供证书复印件或相关证明文件及2024年任意一个月在投标单位的社保缴纳证明并加盖公章）。

3.本次公开选聘的课题研究单位必须以课题组形式，并经课题组负责人所在单位同意方可申报，不接受以个人名义申报。

四、进度要求

1.签订合同

承担单位接到遴选结果通知后，于2024年8月15日前签订课题合同。

2.开题启动

承担单位应于2024年9月15日前形成开题报告，并召开课题开题会。

3.中期报告

承担单位应于2024年12月31日前形成课题中期成果，召开中期成果评审会。

4.结题评审

在中期成果讨论评审的基础上，承担单位做进一步深化研究和修改完善，并于2025年5月15日前提交课题研究成果报告。海南省发展和改革委将会同有关单位组织专家对最终成果进行评审，通过评审后正式办理结题手续。

5.成果改进

课题服务期内，承担单位应按照采购方要求，持续对课题研究成果进行优化完善，直至服务期结束。

课题开始后，承担单位应每月向采购方报告课题研究推进情况。

五、支付方式

课题研究报酬由采购方分3次支付课题承担方。

具体支付方式和时间如下：

1.采购合同签订后10个工作日内，采购方支付课题承担方合同费用30%。

2.课题承担方提交课题研究成果，通过专家评审结题验收并修改完善后10个工作日内，采购方支付课题承担方合同费30%。

3.课题承担方在服务期内根据采购方需求对课题研究成果进行优化完善，研究成果支撑形成并写入海南省“十五五”规划基本思路、“十五五”建议、《纲要》草案文本，成果转化率（建议采纳率）不低于50%，达到合同要求标准且服务期满后10个工作日内，采购方支付课题承担方合同费40%，结清课题全部费用。

注：用户需求书的内容全为实质性响应条款，投标人须全部响应，如不响应按无效投标处理。