## 自促进经济高质量发展资金
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000913485-促进经济高质量发展资金 |  |  | 填报人: | 林发楼 |  |  | 联系方式: | 0898-65342595 |  |  |  |  | 13FF4A044C26CD9DE06306FD1AACC565
主管部门: | 503-省发展和改革委员会 |  |  | 实施单位: | 503001-省发展和改革委员会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 112000000 | 9490000 |  | 9490000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 112000000 | 9490000 |  | 9490000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
贯彻落实海南省人民政府办公厅《关于印发海南省促进经济高质量发展若干财政措施的通知》（琼府办〔2021〕65号）相关要求，聚焦科技创新、壮大市场主体、 扩大投资、 融资支持与优化发展环境，加大财政支持力度，发挥财政资金杠杆作用，增加有效投资，形成更多产业集聚，构建现代产业体系，支持我省高质量发展。 |  |  |  |  | 按国库集中支付规定，省直部门无法直接向市县财政拨付奖励资金。因此，我委去函省财政厅，请该厅根据《海南省支持高质量打造重点产业集群财政扶持措施实施细则》、《海南省发展和改革委员会关于商请拨付重点产业集群建设首批奖励资金的函》，收回我委促进经济高质量发展资金预算指标10,251万元，调整下达拨付至各重点产业集群所属市县财政部门。其余949万元，已按计划用作物流业奖补拨付相关企业。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 对批复创建的奖励500亿级以上产业集群和100亿元级以上产业集群进行奖励 |  | ≤ | 18 | 家/个/批次 | 18 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
产出指标 | 数量指标 | 对认定为国家级企业技术中心的企业和认定为省级企业技术中和申请新建软硬件投资补贴企兑现奖补资金等 |  | ≤ | 20 | 家/个/批次 | 20 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
产出指标 | 数量指标 | 对申报航空维修业奖励企业奖励 |  | ≤ | 6 | 家/个/批次 | 6 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 推动我省重点产业集群创建，构建现代产业体系，壮大专业公共服务平台建设。 |  | ≥ | 70 | ‰ | 75 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100

## 政策（课题）研究工作
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000834409-政策（课题）研究工作 |  |  | 填报人: | 林发楼 |  |  | 联系方式: | 0898-65375686
主管部门: | 503-省发展和改革委员会 |  |  | 实施单位: | 503001-省发展和改革委员会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 11500000 | 9610000 |  | 8847439.71 |  |  |  | 10.00 | 92.06 | 0
其中：财政资金： |  | 11500000 | 9610000 |  | 8847439.71 |  |  |  |  | 92.06
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
根据省委贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》任务分工（琼办发〔2020〕25号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<海南自由贸易港制度集成创新行动方案（2020-2022年）>的通知》(琼办发[2020]55号），任务清单及国家发改委和省委省政府十四五规划编制工作要求，开展规划编制课题研究。按照省委省政府的部署，保质保量按时完成课题编制工作。 |  |  |  |  | 我委本年度政策（课题）研究工作项目年初预算共1150万元，因支付进度不及预期，年中调剂189万元。共开展《2023年海南省现代物流业统计课题研究》、《海南封关后价格管理》等政策（课题）研究39个，共支付884.74万元，基本完成项目预期目标。由于该项目为经常性项目，部分课题未能及时结题，未支付尾款，因此该项目执行率为92.06%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 调研工作完成率 |  | ＝ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10
产出指标 | 数量指标 | 课题编制工作完成率 |  | ＝ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10
产出指标 | 质量指标 | 课题成果验收通过率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20
产出指标 | 时效指标 | 课题结题及时率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20
效益指标 | 社会效益指标 | 课题结果应用率 |  | ＝ | 90 | % | 90 | 100.00% | 30.00 | 30
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.21

## 海南省全社会投资项目在线监管平台2.0（二期）
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000705700-海南省全社会投资项目在线监管平台2.0（二期） |  |  | 填报人: | 林发楼 |  |  | 联系方式: | 65301307
主管部门: | 503-省发展和改革委员会 |  |  | 实施单位: | 503001-省发展和改革委员会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 6750000 | 6750000 |  | 6114826 |  |  |  | 10.00 | 90.59 | 0
其中：财政资金： |  | 6750000 | 6750000 |  | 6114826 |  |  |  |  | 90.59
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
夯实投资项目管理基础;提升决策支持能力；扩展业务覆盖范围； 优化营商服务质量；实现项目推进精细化；实现项目服务便捷化；根据全国投资项目在线审批监管平台运行月报评比；海南省投资项目各指标达全国中等水平。 |  |  |  |  | 已按要求完成预期目标。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 软件采购（维护）数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5
产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5
产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤ | 0.1 | % | 0.1 | 100.00% | 10.00 | 10
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10
产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  | ≤ | 0.01 | 小时 | 0.01 | 100.00% | 5.00 | 5
产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  | ≤ | 120 | 分钟 | 120 | 100.00% | 10.00 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 |  | ≥ | 30 | 万人 | 30 | 100.00% | 10.00 | 10
效益指标 | 可持续影响 | 系统正常使用年限 |  | ≥ | 3 | 年 | 3 | 100.00% | 20.00 | 20
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥ | 80 | % | 82 | 100.00% | 5.00 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.06

## 2023年航空维修业（固定资产投资和营业收入）奖补资金）
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000024T000001340753-2023年航空维修业（固定资产投资和营业收入）奖补资金） |  |  | 填报人: | 林发楼 |  |  | 联系方式: | 0898-65370931
主管部门: | 503-省发展和改革委员会 |  |  | 实施单位: | 503001-省发展和改革委员会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 5144000 |  | 0 |  |  |  | 10.00 | 0 | 0
其中：财政资金： |  | 0 | 5144000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.对航空维修企业项目2022年度固定资产投资2000万元以上（投资数据以纳入国家统计局联网直报平台数据为准）的，按照其年度固定资产投资额的5%给予最高2000万元奖励，对航空维修产业予以支持。 2.对2022年度营业收入突破1亿元、3亿元、5亿元、10亿元的航空维修企业，分别给予50万元、80万元、100万元、150万元一次性奖励，对航空维修业予以支持。 3.完成兑付企业2个，514.4万元资金拨付到位。 |  |  |  |  | 经申报与审核，共2家航空公司符合奖励标准。2023年11月16日，我委去函省财政厅《关于商请拨付2023年航空维修业（固定资产投资和营业收入）奖补资金的函》，商请拨付航空维修业奖补资金514.4万元。2023年12月11日，我委收到《海南省财政厅关于下达2023年航空维修业（固定资产投资和营业收入）奖补资金的通知》（琼财建〔2023〕1312号）文件，下达我委2023年航空维修业（固定资产投资和营业收入）奖补资金514.4 万元。由于财务系统技术性故障，我委无法完成资金拨付。在2023年预算年度结束后，该笔奖补资金省财政厅已按规定统筹收回。2024年4月，省财政厅已重新下达相关奖补资金，我委已完成资金拨付。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 支持项目 |  | ＝ | 2 | 个 | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 由于财务系统技术性故障，无法完成资金拨付。
产出指标 | 质量指标 | 项目审核规范率 |  | ＝ | 100 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 由于财务系统技术性故障，无法完成资金拨付。
产出指标 | 时效指标 | 财政资金到位率 |  | ≥ | 100 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 由于财务系统技术性故障，无法完成资金拨付。
产出指标 | 时效指标 | 财政资金支出进度 |  | ≥ | 90 | % | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 由于财务系统技术性故障，无法完成资金拨付。
效益指标 | 经济效益指标 | 支持固定资产投资和营业收入达标的航空维修企业发展 |  | 定性 | 高 |  | 0 | 0.00% | 30.00 | 0 | 由于财务系统技术性故障，无法完成资金拨付。
合计 | [8 empty] | 100.00 | 0

## 全省重大项目谋划
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001040956-全省重大项目谋划 |  |  | 填报人: | 林发楼 |  |  | 联系方式: | 65313927
主管部门: | 503-省发展和改革委员会 |  |  | 实施单位: | 503001-省发展和改革委员会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 50000000 | 50000000 |  | 21492400 |  |  |  | 10.00 | 42.98 | 0
其中：财政资金： |  | 50000000 | 50000000 |  | 21492400 |  |  |  |  | 42.98
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
吸引国内顶级项目咨询策划机构参与我省项目谋划工作，建立全省项目谋划咨询、包装技术支撑体系，指导全省围绕四大主导产业、“五网”基础设施、民生公共服务的“4+2”重点领域，谋划一批打基础、补短板、利长远的“百千万工程”项目，进一步提升全省项目落地率和资金申请率。 |  |  |  |  | 本年度共开展项目谋划工作165项，包括三亚新机场选址、中线快速轨道交通项目预可行性研究、昌江县生态环境保护和绿色转型高质量发展规划项目谋划研究、《海口市创建国家碳达峰试点城市实施方案》等项目，经初步评估，谋划项目质量基本达到预期效果，因项目涉及数量大，技术复杂，审批流程较长等原因，尚未完成验收，无法支付尾款，因此预算执行率较低。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数 |  | ≥ | 15 | 个 | 15 | 100.00% | 20.00 | 20
产出指标 | 质量指标 | 任务完成达标率 |  | ≥ | 90 | % | 70 | 77.78% | 30.00 | 23.33 | 因项目涉及数量大，技术复杂，审批流程较长等原因，未完全落地。
效益指标 | 社会效益指标 | 项目落地率 |  | ≥ | 90 | % | 60 | 66.67% | 40.00 | 26.67 | 因项目涉及数量大，技术复杂，审批流程较长等原因，未完全落地。
合计 | [8 empty] | 100.00 | 74.30

## 项目投资评审
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000002996-项目投资评审 |  |  | 填报人: | 林发楼 |  |  | 联系方式: | 0898-65375686
主管部门: | 503-省发展和改革委员会 |  |  | 实施单位: | 503001-省发展和改革委员会本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 6380000 | 6380000 |  | 6377050 |  |  |  | 10.00 | 99.95 | 10
其中：财政资金： |  | 6380000 | 6380000 |  | 6377050 |  |  |  |  | 99.95
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
按时支付省委省政府投资项目工程咨询评估费用。 |  |  |  |  | 根据《海南省行政审批中介服务事项清单目录》及《关于进一步加强和规范政府投资项目管理的意见》等有关规定。政府投资项目工程咨询评估由项目审批部门委托并支付相关费用，按标准支付政府投资项目工程咨询评估相关费用。2023年共支付《海南科技馆展教工程项目可行性报告评审费》、《海南医学院桂林洋新校区一期项目可行性研究报告评估费》、《南北港铁路公安检查站配套设施项目咨询评估费》等多个项目评审费用，预算执行率达99.95%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 投资评审项目数 |  | ≥ | 50 | 个 | 50 | 100.00% | 30.00 | 30
产出指标 | 质量指标 | 投资评估意见出具率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30
效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成支付率 |  | ＞ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100

## 省公共资源交易服务中心综合运行事务
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023Y000000826384-综合运行事务 |  |  | 填报人: | 李国平 |  |  | 联系方式: | 66529832
主管部门: | 503-省发展和改革委员会 |  |  | 实施单位: | 503009-省公共资源交易服务中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | zw.hainan.gov.cn/ggzy/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 5562800 | 5562800 |  | 3327874.73 |  |  |  | 10.00 | 59.82 | 5.98
其中：财政资金： |  | 1710000 | 1710000 |  | 1710000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 3852800 | 3852800 |  | 1617874.73 |  |  |  |  | 41.99
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
以服务保障公共资源交易工作为重心，以规范公共资源交易活动，维护公平竞争的市场秩序，保护国家利益、社会公共利益和公共资源交易活动各方当事人的合法权益，提高公共资源配置的效率和质量，促进廉政建设为目标，保障中心公共资源交易的组织实施及入场企业开评标工作的正常、稳定运行，公共资源交易、药品采购达到预期目标。 |  |  |  |  | 保障了中心正常事务及入场企业开评标工作及各平台正常、稳定运行，公共资源交易、药品采购达到预期目标。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 年度公共资源交易总额 |  | ≥ | 800 | 亿元 | 1553.89 | 100.00% | 40.00 | 40
产出指标 | 数量指标 | 平台正常运行天数 |  | ≥ | 250 | 天 | 250 | 100.00% | 20.00 | 20
效益指标 | 经济效益指标 | 节约资金总额 |  | ≥ | 8 | 亿元 | 31.03 | 100.00% | 15.00 | 15
效益指标 | 经济效益指标 | 增值资金总额 |  | ≥ | 5 | 亿元 | 14.42 | 100.00% | 15.00 | 15
合计 | [8 empty] | 100.00 | 95.98