海南省发展和改革委员会

2023年度政策（课题）研究工作项目

绩效评价报告

目 录

绩效评价关键信息	4

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标情况	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则与方法	5

（三）绩效评价工作过程	7

三、绩效评价情况及评价结论	8

（一）绩效评价综合结论	8

（二）绩效目标实现情况	8

四、绩效评价情况分析	9

（一）项目决策情况分析	9

（二）项目过程情况分析	12

（三）项目产出情况分析	15

（四）项目效益情况分析	16

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

（一）主要经验	17

（一）存在问题及原因分析	18

六、有关建议	18

七、其他需说明的问题	18

海南省发展和改革委员会

政策（课题）研究工作项目重点绩效评价报告

# 绩效评价关键信息

| 名称 | 海南省发展和改革委员会 政策（课题）研究工作项目部门绩效评价 |
| --- | --- |
| 绩效评价年度 | 2023年度 |
| 评价对象 | 海南省发展和改革委员会 |
| 项目负责人及联系方式 | 李涛 65375686 |
| 评价时间 | 2024年5月 |
| 年度资金总额 | 1,150万元 |
| 其中：中央财政 | 无中央资金 |
| 省级财政资金 | 1,150万元 |
| 评价小组人员 | 组长：邹华 组员：谢璇 许洋 |
| 绩效评价年度目标 | 根据省委贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》任务分工（琼办发〔2020〕25号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<海南自由贸易港制度集成创新行动方案（2020-2022年）>的通知》(琼办发[2020]55号），任务清单及国家发改委和省委省政府十四五规划编制工作要求，开展规划编制课题研究。按照省委省政府的部署，保质保量按时完成课题编制工作。 |
| 绩效评价得分情况 | 政策（课题）研究工作项目项目综合得分97分，其中：项目决策15分，项目管理25分，项目产出32分，项目效果 25分，项目综合绩效级别评定结论为“优”。 |

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目立项背景、目的及依据

我委政策（课题）研究工作主要根据国家发展改革委员会和省委省政府十四五规划编制工作要求，并结合《海南省发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的有关要求，组织拟定并推动实施全省发展规划，统筹提出全省国民经济和社会发展主要目标，承担统一规划体系建设工作，统筹衔接省级专项规划、区域规划、产业规划、空间规划与全省发展规划，统筹协调军民融合发展涉及的发展改革工作，科学制定全省性综合产业政策；统筹协调全省重点产业园区建设和发展；落实国家关于产业发展、品牌打造的部署安排。

2.项目组织情况

我委根据省财政厅关于该项目资金批复情况，开展并实施该项目。该项目严格按照《海南省发展和改革委员会课题研究管理制度》等有关规定执行。先由主办处室编制课题预算表（提出研究的必要性、编制依据说明等），送办公室财务审核，经法规处、办公室会签后，分别报分管业务及财务的委领导审批，最后由委主要领导审定。金额在10万元（不含10万元）以下的由主办处室自行组织采购。金额在10万元以上的需要提交委党组会审议，审议通过后分别按照经费10万元-50万元（不含50万元）及经费50万元（含）以上的采购流程组织开展工作。目前该项目组织及执行情况良好，项目涉及所有款项可以支撑主管部门进行高质量规划编制于课题研究工作，扎实推进相关各项工作落到实处。

3.项目实施进展情况

- 项目严格按照最新修订的《海南省发展和改革委员会课题研究管理制度》及其他相关制度要求进行管理，并安排相关负责人对项目的实施进行日常监督，项目负责人及财务人员对项目支出过程进行跟踪及监督，充分发挥该项目工作的职能作用。本年度开展所有课题均需列入当年课题计划，启动课题必须严格执行相关的采购流程和管理规定，对课题分工、进度、修改和成果质量等层层检查监督，确保课题高标准高质量实施，提高课题成果的运用率。

4.资金投入和使用情况

政策（课题）研究工作是我委经常性项目，该项目主要工作内容为保障课题编制工作所需支出。

2023年度，海南省财政厅下达该项目经费1,150.00万元，主要为政府购买服务等经费支出，有效保障我委研究编制全省“十四五”经济社会发展规划与课题研究工作。

- （二）项目绩效目标情况

我委编制的绩效目标情况，经整理后的绩效目标及指标如下：

| 2023年度总体目标 | 根据省委贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》任务分工（琼办发〔2020〕25号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<海南自由贸易港制度集成创新行动方案（2020-2022年）>的通知》(琼办发[2020]55号），任务清单及国家发改委和省委省政府十四五规划编制工作要求，开展规划编制课题研究。按照省委省政府的部署，保质保量按时完成课题编制工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研工作 完成率 | 调研工作完成率 等于90% | 完成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题编制工作完成率 | 课题编制工作完成率 等于90% | 完成 |
| 产出指标 | 质量指标 | 课题结果 应用率 | 课题结果应用率 等于90% | 完成 |
| 产出指标 | 时效指标 | 课题结题及时率 | 课题结题及时率等于90% | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题结果应用率 | 课题结果应用率等于90% | 完成 |

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

根据海南省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184号）有关规定，以及根据海南省财政厅关于印发《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》的通知要求，对项目立项、绩效目标、资金安排、资金管理、业务管理、项目产出、项目成效等方面情况进行客观公正地评价。通过绩效评价，全面、客观反映财政资金管理使用情况和实施效果，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

按照“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”“花钱要问效，有效多安排，低效多压减，无效要问责”的要求及预算绩效管理相关政策文件，通过项目绩效评价，促进单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）绩效评价原则

一是科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对该项目支出进行绩效评价。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，科学制定绩效评价指标体系，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

二是公开公正原则。评价工作客观、公正、透明，标准统一，资料可靠，依法公开接受有关机构和公众的监督。

三是绩效相关原则。使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标，针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）评价方式方法

本次评价工作以项目的决策、过程、产出及绩效为主要部分，结合实际需要，主要通过采用：1.比较法对绩效目标与完成情况的比较、综合分析该项目的实施情况；2.通过调查法掌握该项目的管理措施、监管情况等；3.通过采用因素分析法综合分析影响绩效目标实现、实施的内外因素；4.通过公众评价法，从社会公众角度对该项目对党政机关的影响进行调查，以评价项目的影响力及公信力。

（3）绩效评价指标体系与评分标准

为了保证指标体系的相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则，评价工作组通过分析研究被评价单位业务资料和财务资料，制定了项目的评价指标体系及评分标准，详见附件。

绩效评价结果分为4个等级。绩效等级根据项目决策、项目管理和项目绩效得分确定，其中项目决策、项目管理、项目产出、项目成效满分分别为15分、25分、35分和25分，四项总分为100分。绩效等级标准为：90 分（含）以上为优秀，80（含）—90 分为良好，60（含）—80分为一般，60 分以下为较差。

合得分的计算过程如下：

三级指标评分＝∑本级所含有的四级指标得分

二级指标评分＝∑本级所含有的三级指标得分

一级指标得分＝∑本级所含有的二级指标得分

综合得分＝项目决策得分+项目管理得分+项目产出得分+项目成效得分。

- （三）绩效评价工作过程

- 根据相关规定，评价小组按照评价日程安排，对我委的评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。评价小组的绩效评价实施过程如下：

- （1）前期准备工作

- 成立绩效评价项目工作组，根据相关资料，设定工作方案及规划，设计相关报告内容，向相关联系人发送需收集资料清单。

- （2）相关资料收集

- 评价小组根据绩效评价工作的需要查阅、核实、收集有关基础数据资料，向相关负责人了解与部门预算和支出的相关的信息。

- （3）形成评价报告

- 评价小组对收集的基础数据及资料进行汇总分析，计算评价指标分值，起草绩效评价报告初稿，与被评价单位相互沟通，进行三级复核后，最终完善形成绩效报告终稿。

- （4）绩效评价的局限性

- 评价过程中涉及到的数据，取自相关部门提供的数据，相关数据的准确性直接影响评价结果的准确性。

- 三、绩效评价综合情况及结论

- （一）绩效评价综合结论

政策（课题）研究工作项目综合得分97分，其中：项目决策15分，项目管理25分，项目产出32分，项目效果25分，项目综合绩效级别评定结论为“优”。

- （二）绩效目标实现情况

2023年度项目绩效目标及指标完成情况。绩效目标及指标完成情况表：

| 2023年度总体目标 |  | 2023年度总体目标完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 根据省委贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》任务分工（琼办发〔2020〕25号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<海南自由贸易港制度集成创新行动方案（2020-2022年）>的通知》(琼办发[2020]55号），任务清单及国家发改委和省委省政府十四五规划编制工作要求，开展规划编制课题研究。按照省委省政府的部署，保质保量按时完成课题编制工作。 |  | 我委本年度政策（课题）研究工作项目年初预算共1150万元，因支付进度不及预期，年中调剂189万元。共完成《2023年海南省现代物流业统计课题研究》、《海南自由贸易港多层次轨道交通规划研究》、《海南封关后价格管理》等政策（课题）研究32个，共支付884.74万元，基本完成项目预期目标。因机构改革，省委军民融合办划转至我委购买服务课题1个，预算为75万元，因实施条件不成熟，该课题取消开展，未支付经费，因此该项目执行率为92.06%。 |  |
| 三级指标 | 指标值 | 指标完成情况 | 未完成情况 说明 |
| 调研工作 完成率 | 调研工作完成率 等于90% | 调研工作完成率为92% | 无 |
| 课题编制工作完成率 | 课题编制工作完成率 等于90% | 课题编制工作完成率为92% | 无 |
| 课题结果 应用率 | 课题结果应用率 等于90% | 课题结果应用率为90% | 无 |
| 课题结题及时率 | 课题结题及时率等于90% | 课题成果满意度应用率为90% | 无 |
| 课题结果应用率 | 课题结果应用率等于90% | 课题结果应用率为90% | 无 |

- 四、绩效评价情况分析

- （一）项目决策情况分析

| 评价指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 15分 |

1.立项依据充分性（2分）

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况？

数据来源：三定方案、部门职责

指标得分：本指标得2分。

绩效分析：我委2023年部门职责设定符合“三定”方案中所规定的职责，能够充分表明立项依据围绕我委部门职责，符合法律法规、相关政策等规定。

2.立项程序规范性（2分）

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

数据来源：项目库系统、我委2023年工作总结和2023年工作计划的报告。

指标得分：本指标得2分。

绩效分析：我委在省财政系统项目库中所列示的部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，表明我委明确自身工作职责范围，职责内容符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划，立项程序均按照相关规定严格执行，立项程序规范性较好。

3.绩效目标合理性（2分）

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

数据来源：绩效目标申报表

指标得分：本指标得2分。

绩效分析：我委有设立绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配无调整。绩效目标可以量化，能够按照所设定的绩效目标达成目标与工作任务。

4.绩效指标明确性（2分）

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等？

数据来源：绩效目标申报表

指标得分：本指标得2分。

绩效分析：项目结合年度绩效目标分别在数量、质量、成本、时效、效益及服务对象满意度等方面设置了相应的绩效指标，并在数量、质量、成本、时效等方面均设置了更加具体的量化指标。项目单位依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，可以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

5.预算编制科学性（2分）

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

数据来源：2023年度部门预算大本

指标得分：本指标得1分。

绩效分析：该项目预算编制严格按照相关规定编制，有明确标准，资金额度与年度目标相适应。我委本年度政策（课题）研究工作项目年初预算共1150万元，因支付进度不及预期，年中调剂189万元。共开展《2023年海南省现代物流业统计课题研究》、《海南自由贸易港多层次轨道交通规划研究》、《海南封关后价格管理》等政策（课题）研究32个，共支付884.74万元，基本完成项目预期目标。因机构改革，省委军民融合办划转至我委购买服务课题1个，预算为75万元，截至2023年12月31日，因实施条件不成熟，该课题取消开展，未支付经费，因此该项目执行率为92.06%。

6.资金分配合理性（5分）

项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应？

数据来源：可执行指标表、2023年度预算大本

指标得分：本指标得5分。

绩效分析：该项目预算资金分配测算依据完整，与项目实际是否相适应，年度预算执行率达100%。

- （二）项目管理情况分析

| 评价指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 25 | 25分 |

7.资金到位情况（2分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

数据来源：2023年预算大本、可执行指标执行情况明细表

指标得分：本指标得2分。

绩效分析：根据2023年预算批复及《可执行指标执行情况明细表》，该项目年初预算资金1,150.00万元，资金拨付及时到位，到位率100%。

8.预算执行率（8分）

预算资金是否按照计划执行，是否可以反映或考核项目预算执行情况？

数据来源：可执行指标执行情况表

指标得分：本指标得8分。

绩效分析：截至2023年12月31日，共完成《2023年海南省现代物流业统计课题研究》、《海南自由贸易港多层次轨道交通规划研究》、《海南封关后价格管理》等政策（课题）研究32个，共支付884.74万元，根据公式，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（884.74万元/961万元）=92.06%，项目预算资金已按照计划执行，预算资金使用情况较好，均按照相关规定完成资金执行。

9.资金使用合规性（5分）

项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理制度的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

数据来源：支出凭证等

指标得分：本指标得5分。

绩效分析：我委项目资金管理严格按照《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》及单位内部《海南省发展和改革委员会课题研究管理制度》执行,项目资金管理采取财务审核报账制度，报账员及项目负责人严格按照报账资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续办理款项支付，账务由海南省国库支付局会计核算站统一核算，做到专款专用，且项目资金拨付时均根据预算方案的安排、领导的批示或会议纪要确定支出的额度，保障了资金的公开透明、使用安全、合理合规。

10.管理制度健全性（5分）

项目实施单位是否已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

数据来源：单位管理制度、内部控制手册

指标得分：本指标得5分。

绩效分析：我委项目支出严格遵守《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》、《海南省发展和改革委员会课题研究管理制度》、《海南省发展和改革委员会财务管理规定》等相关制度规定，明确规范资金分配使用，明确了需签订合同的事项及合同审批手续，严格执行相关规定，管理制度健全。

11.制度执行有效性（5分）

项目实施是否符合相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备，项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

数据来源：单位管理制度、内控手册、政府采购资料、项目验收资料等

指标得分：本指标得5分。

绩效分析：项目严格按照相关制度要求进行管理，并安排相关负责人对项目的实施进行日常监督与执行，报账员及项目负责人对项目支出进行全程跟踪及监督，充分发挥该项目工作的职能作用。所有课题都必须列入当年课题计划，启动课题必须严格执行相关的采购流程和管理规定，对课题分工、进度、修改和成果质量等层层检查监督，确保课题高标准高质量实施，提高课题成果的运用率。

- （三）项目产出情况分析

| 评价指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目产出 | 35 | 32分 |

12.调研工作完成率指标（20分）

数据来源：2023年度工作总结

指标得分：本指标得19分。

绩效分析：根据2023年度工作总结，我委课题相关调研工作次数为32次，完成率达到96%。

13.课题编制工作完成率指标（10分）

数据来源：2023年度工作总结

指标得分：本指标得8分。

绩效分析：根据2023年课题计划共开展39个课题，实施过程中每个课题严格执行相关的采购流程和管理规定，按合同进度付款。其中结题的课题32个，未结题的6个，一个课题未实施，项目资金使用率92.06%，课题编制工作完成率97%，课题成果应用率98%。

14.成本节约率指标（5分）

项目实际支出成本是否按照计划成本执行，是否可以反映项目的成本节约程度？

数据来源：支出凭证、预算大本、可执行指标执行情况表。

指标得分：本指标得5分。

- 绩效分析：本次项目评价的绩效目标设定系评价小组根据已收集的项目相关资料，设置了细化、量化的项目产出指标。结合项目相关资料分析，                                                     成本节约率=[（11,500,000.00-8,847,400.00）/11,500,000]×100%=23.07%。成本节约率X＞0%，项目资金严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付，较好的完成项目成本（预算）节约工作。

- （四）项目成效情况分析

| 评价指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目成效 | 25 | 25分 |

15.社会效益指标（10分）

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价项目支出所带来的社会效益。

数据来源：问卷调查等资料

指标得分：10分

绩效分析：该项目通过对调查结果进行分析，社会效益履行效果等方面情况相对良好。

16.可持续性指标（5分）

该项目课题结果应用率是否按照设定绩效目标完成。

数据来源：问卷调查等

指标得分：本指标得5分。

绩效分析：该项目评价的绩效目标设定系评价小组根据已收集的项目相关资料，设置了细化、量化的项目产出指标。结合项目相关资料、问卷调查分析，项目实施过程中，项目课题应用率达到90%以上，能够较好的达到可持续性指标。

17.满意度指标（10分）

该项目读者对课题成果满意度是否按照设定绩效目标完成。

数据来源：问卷调查

指标得分：本指标得10分。

绩效分析：评价小组通过对调查结果进行分析，社会群众读者对该项目课题成果较为满意，满意度指标情况相对良好。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1.按照省财政部门批复的预算，定期向省财政部门报送预算资金拨付申请或用款计划。

- 2.课题研究管理制度进一步完善。2023年3月，我委再次修订并印发《海南省发展和改革委员会课题研究管理制度（试行）》。此次修订细化了课题研究经费管理，增加对课题结题时间的要求，明确自主撰写课题研究管理程序等，充分发挥制度管根本、管全局、管长远的作用。

3.做好前期准备工作，申报目标前项目单位要对项目进行充分的调查以及资料的收集，根据项目测算明细和项目实施预期效果设置产出指标和成效指标，并对指标的合理性进行分析。

（二）存在问题及原因分析

- 1.课题研究的必要性论证仍不够深入。2023年有个别研究计划由于各种原因取消或暂停开展，说明相关处室在申报课题研究项目时，对开展课题研究的必要性论证仍不够深入。

- 2.部分课题未按照合同约定时间完成。2023年已签订委托合同课题中，个别课题尚未按照合同约定时间完成。此外，有4个2022年度开展的课题截至2023年12月31日仍未完成。

- 3.部分课题未在计划年度内完成结题。截至2023年12月31日，2023年度启动开展的课题中有部分课题尚未结题，主要原因是课题逾期未完成、部分课题完成后没有及时组织验收和结题、个别课题合同约定跨年度完成。

- 有关建议

- （一）加强课题立项管理。委相关处室应切实承担起课题研究的主体责任，认真研究开展课题的文件依据，对课题研究开展必要性是否满足相关条件进行论证，减少申报课题研究计划的随意性。建议委课题领导小组在审核课题研究计划时，对主办处室提出开展课题研究的文件依据、理由、必要性严格把关，根据上一年度课题研究评估情况，对完成情况较好的处室在申报课题数量和经费上予以倾斜，对年度课题不能按时启动、不能按时完成、取消率高的处室严格核定其申报的课题数量和经费。

- （二）严格按照管理程序启动课题研究。课题主办处室应熟悉把握委《课题研究管理制度（试行）》规定，严格执行购买服务课题启动流程，对需提交委党组审议的课题应经委党组审议通过后启动。

- （三）跟踪推动供应商按时完成课题研究任务。课题研究启动后，各相关处室要及时跟进课题研究进展情况，督促供应商按照合同约定时间完成课题研究任务，及时推动研究成果的有效转化。同时应尽快研究逾期未完成任务课题的处理意见。

- （四）适时通报课题研究开展情况。建议委办公室根据年度新增课题研究情况，及时更新公布课题研究计划。课题研究启动之后，及时跟踪，适时通报课题研究进展情况和经费支出情况，督促相关处室按时完成课题研究任务。

- （五）进一步提高课题结题效率。一是相关处室应切实落实委《课题研究管理制度（试行）》规定，对自主撰写课题组织集中验收结题。二是课题主办处室要按照“列入年度计划的课题研究原则上应在本年度内完成结题”的规定，在保证课题研究质量的前提下，加快课题结题和经费支出。

- 七、其他需说明的问题

无其他需要说明问题。